## 記入例
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等） | [11 empty] | 記入例
●基礎配筋工事完了時
性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  | 施工状況チェック欄＜審査員記入＞
|  | 自主検査 | 確認内容 | 変更確認 | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書 |  |  |  |  | 判定
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書にチェックがある場合は確認した図書名をチェックまたは記入
耐震等級（構造躯体の倒壊防止） | 地盤 | □ | 種類・支持力 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 地盤調査報告書 |  | □
| 杭 | □ | 位置・種類・杭径・杭長 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 杭伏図 |  | □
|  | □ | 継手の施工状況 | 有□ | [5 empty] | □ | 杭施工報告書
|  | □ | 杭頭処理・杭頭補強 | 有□ | [5 empty] | □ | 出荷証明書
|  | □ | 杭芯ずれの場合の補強方法 | 有□ | [5 empty] | □ | 補強方法検討書
| 配筋工事 | □ | 位置、形状 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ミルシート |  | □
|  | □ | 鉄筋の種類・径・本数・ピッチ | 有□ | [5 empty] | □ | 配筋検査記録
|  | □ | 鉄筋の端部処理・定着・継手の状況 | 有□ | [5 empty] | □ | スペーサー納品書等
|  | □ | ｶﾞｽ圧接引張試験もしくは超音波試験の結果 | 有□ | [5 empty] | □ | 圧接引張り試験結果
|  | □ | 貫通孔の補強 | 有□ | [5 empty] | □ | 超音波検査報告書
| 鉄骨 | □ | 鋼材の種類、厚さ、寸法 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 鉄骨工場製作要領書 |  | □
|  | □ | 鉄骨工場グレード・鉄骨加工精度 | 有□ | [5 empty] | □ | 鉄骨工場製品検査報告書
|  | □ | 溶接技能者資格 | 有□ | [5 empty] | □ | ＵＴ検査報告書
|  | □ | 工場もしくは現場溶接ＵＴ検査の結果 | 有□ | [5 empty] | □ | 鉄骨建入検査記録
|  | □ | 鉄骨建入れ精度 | 有□ | [5 empty] | □ | 軸力試験結果
|  | □ | 高力ﾎﾞﾙﾄの種類・品質・締付け状況 | 有□ | [5 empty] | □ | 本締め検査記録
| コンクリート | □ | コンクリートの種類 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 配合報告書 |  | □
|  | □ | 呼び強度 | 有□ | [5 empty] | □ | 圧縮強度試験報告書
|  | □ | コンクリート強度（28日強度） | 有□ | [5 empty] | □ | 打設計画書
|  | □ | 打設施工計画 | 有□
変更事項
支持層深度による杭長の変更
【自主検査実施欄】
審査員による検査の前に、施工者（工事監理者）が自ら検査を済ませ、自主検査にチェックします。
この項目にチェックがない場合や、間違った場所にチェックがある場合は、証明書を発行できません。
【変更確認欄】
設計図書に記載された事項に変更が生じた場合にチェックします。
下欄に変更の内容を簡潔に記載してください（変更の内容によっては、変更申請が必要になります）。
≪参考≫
項目によって、あらかじめ図書名を記入していますので、提出の参考にしてください。記載以外の書類がある場合は、追記をお願いします。
枠外に記載しても、矢印等でわかれば結構です。
（※目視で確認できるものは図書の提出は不要です）

## 表
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
住宅性能証明の申請を行うにあたり、施工状況チェックシートを提出します。施工状況チェックシートに記載する内容は事実に相違ありません。
※以下の太枠内は現場審査時までに依頼者が記入します。
①建築物の名称
②建築物の所在地
③工事施工者 |  |  | 住所
|  |  | 氏名又は名称 |  |  | 電話
④現場審査対象工程 |  |  |  | ⑤現場審査年月日 | ⑥審査員の氏名 | ⑦施工（管理）者の署名
耐震・免震 |  | 基礎配筋工事完了時 |  | 年 月 日
|  | 2階床の配筋工事完了時 ※2階床の躯体工事完了時 |  | 年 月 日
|  | （ ）階床の配筋工事完了時 ※（ ）階床の躯体工事完了時 |  | 年 月 日
|  | （ ）階床の配筋工事完了時 ※（ ）階床の躯体工事完了時 |  | 年 月 日
|  | （ ）階床の配筋工事完了時 ※（ ）階床の躯体工事完了時 |  | 年 月 日
|  | 竣工時 |  | 年 月 日
断熱・一次エネ |  | 1回目の内装下地張り直前の工事完了時 |  | 年 月 日
|  | 2回目の内装下地張り直前の工事完了時 |  | 年 月 日
|  | 3回目の内装下地張り直前の工事完了時 |  | 年 月 日
|  | 竣工時 |  | 年 月 日
バリア |  | 内装下地張り直前の工事完了時 |  | 年 月 日
|  | 竣工時 ※新築の一戸建て住宅 |  | 年 月 日
提出書類の確認 |  |  |  | 年 月 日
［申請者の記入要領］
１． | ①、②欄には住宅性能証明の対象となる共同住宅が特定できる名称、所在地を記載してください。
２． | ③欄には、住宅性能証明の対象となる一戸建て住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入してください。
３． | ⑦欄には、各回検査終了後に施工（監理）者自らが署名を行ってください。
４． | 耐震・免震で、竣工時の検査を検査済証等で省略する場合は、⑦を空欄とするか、斜線を引いてください。
［審査員の記入要領］
１． | ④、⑤、⑥欄には、現場審査を行った審査員が各回の現場検査終了後に記入してください。
２． | ④欄には、現現場審査の累計回数と現場審査の対象工程を記入（もしくは修正）してください。
３． | ⑤欄には、現場審査を実施した年月日を記入してください。
４． | ⑥欄には、現場審査を行った審査員の氏名を記入してください。
[注意]
※ | 以降の書類として、”耐震等級”、”免震建築物”、”断熱等性能等級”、”一次エネルギー消費量等級”、または”高齢者等配慮対策等級”のうち、必要なシートを使用してください。
※ | 第2面以降の「審査項目」には、工法に応じて不要となる項目も含まれています。図書審査を受けた申請図書と照合して、審査対象外となる現場審査項目は、取り消し線等で削除してください。

## 耐震等級①
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
●基礎配筋工事完了時
性能表示 事項 | 審査項目 | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  | 施工状況チェック欄＜審査員記入＞
|  | 自主検査 | 確認内容 | 変更確認 | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書 |  |  |  | 判定
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書にチェックがある場合は確認した図書名をチェックまたは記入
耐震等級（構造躯体の倒壊防止） | 地盤 | □ | 種類・支持力 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 地盤調査報告書 | □
| 杭 | □ | 位置・種類・杭径・杭長 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 杭伏図 | □
|  | □ | 継手の施工状況 | 有□ | [5 empty] | □ | 杭施工報告書
|  | □ | 杭頭処理・杭頭補強 | 有□ | [5 empty] | □ | 出荷証明書
|  | □ | 杭芯ずれの場合の補強方法 | 有□ | [5 empty] | □ | 補強方法検討書
| 配筋工事 | □ | 位置、形状 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ミルシート | □
|  | □ | 鉄筋の種類・径・本数・ピッチ | 有□ | [5 empty] | □ | 配筋検査記録
|  | □ | 鉄筋の端部処理・定着・継手の状況 | 有□ | [5 empty] | □ | スペーサー納品書等
|  | □ | ｶﾞｽ圧接引張試験もしくは超音波試験の結果 | 有□ | [5 empty] | □ | 圧接引張り試験結果
|  | □ | 貫通孔の補強 | 有□ | [5 empty] | □ | 超音波検査報告書
| 鉄骨 | □ | 鋼材の種類、厚さ、寸法 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 鉄骨工場製作要領書 | □
|  | □ | 鉄骨工場グレード・鉄骨加工精度 | 有□ | [5 empty] | □ | 鉄骨工場製品検査報告書
|  | □ | 溶接技能者資格 | 有□ | [5 empty] | □ | ＵＴ検査報告書
|  | □ | 工場もしくは現場溶接ＵＴ検査の結果 | 有□ | [5 empty] | □ | 鉄骨建入検査記録
|  | □ | 鉄骨建入れ精度 | 有□ | [5 empty] | □ | 軸力試験結果
|  | □ | 高力ﾎﾞﾙﾄの種類・品質・締付け状況 | 有□ | [5 empty] | □ | 本締め検査記録
| コンクリート | □ | コンクリートの種類 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 配合報告書 | □
|  | □ | 呼び強度 | 有□ | [5 empty] | □ | 圧縮強度試験報告書
|  | □ | コンクリート強度（28日強度） | 有□ | [5 empty] | □ | 打設計画書
|  | □ | 打設施工計画 | 有□
変更事項

## 耐震等級②
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
●2階床の配筋工事完了時（RC造）、2階床の工事完了時（RC造以外） | [5 empty] | 階～ | [5 empty] | 階まで
性能表示 事項 | 審査項目 |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  | 施工状況チェック欄＜審査員記入＞
|  |  | 自主検査 | 確認内容 | 変更確認 | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書 |  |  |  | 判定
[9 empty] | 写真 | 図書 | 図書にチェックがある場合は確認した図書名をチェックまたは記入
耐震等級（構造躯体の倒壊防止） | 木造 | 部材の品質 | □ | 部材の品質・規格（割れ・ねじれ・歪み等） | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 納品書 | □
|  | 土台・柱等 | □ | 柱の小径・枠組材の寸法形式 | 有□
|  |  | □ | 土台の継手位置（柱・床下換気口等を避けた位置） | 有□
|  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み長さ・位置 | 有□
|  | 耐力壁・準耐力壁等 | □ | 耐力壁の種類・厚さ・位置 | 有□
|  |  | □ | 軸組・枠組部分との接合（釘等） | 有□
|  |  | □ | 垂れ壁・腰壁の状況 | 有□
|  | 床組面・屋根面 | □ | 位置・種類（勾配） | 有□
|  |  | □ | 根太・垂木等の寸法・間隔 | 有□
|  |  | □ | 留め付け状況（釘等） | 有□
|  | 接合部 | □ | 接合金物の品質・接合状況 | 有□
|  | 横架材 | □ | 横架材の幅・背・間隔（最大最小） | 有□
|  |  | □ | 根太・垂木の幅・背・間隔(最大最小） | 有□
| 鉄骨造 | 構造躯体 | □ | 鋼材の種類、厚さ、寸法 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 鉄骨工場製作要領書 | □
|  |  | □ | 鉄骨工場グレード・鉄骨加工精度 | 有□ | [5 empty] | □ | 鉄骨工場製品検査報告書
|  |  | □ | 溶接技能者資格 | 有□ | [5 empty] | □ | ＵＴ検査報告書
|  |  | □ | 工場もしくは現場溶接ＵＴ検査の結果 | 有□ | [5 empty] | □ | 鉄骨建入検査記録
|  |  | □ | 鉄骨建入れ精度 | 有□ | [5 empty] | □ | 軸力試験結果
|  |  | □ | 高力ﾎﾞﾙﾄの種類・品質・締付け状況 | 有□ | [5 empty] | □ | 本締め検査記録
| 鉄筋コンクリート造 | 配筋 | □ | 位置、形状 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ミルシート | □
|  |  | □ | 鉄筋の種類・径・本数・ピッチ | 有□ | [5 empty] | □ | 配筋検査記録
|  |  | □ | 鉄筋の端部処理・定着・継手の状況 | 有□ | [5 empty] | □ | スペーサー納品書等
|  |  | □ | ｶﾞｽ圧接引張試験もしくは超音波試験の結果 | 有□ | [5 empty] | □ | 圧接引張り試験結果
|  |  | □ | 貫通孔の補強 | 有□ | [5 empty] | □ | 超音波検査報告書
|  | コンクリート | □ | コンクリートの種類 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 配合報告書
|  |  | □ | 呼び強度 | 有□ | [5 empty] | □ | 圧縮強度試験報告書
|  |  | □ | コンクリート強度（28日強度） | 有□ | [5 empty] | □ | 打設計画書
|  |  | □ | 打設施工計画 | 有□
変更事項

## 耐震等級③
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
●3に7の自然倍数を加えた階の床配筋工事完了時（RC造）、3に7の自然倍数を加えた階の床工事完了時（RC造以外）
性能表示 事項 | 審査項目 |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  | 施工状況チェック欄＜審査員記入＞
|  |  | 自主検査 | 確認内容 | 変更確認 | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書 |  |  |  | 判定
[9 empty] | 写真 | 図書 | 図書にチェックがある場合は確認した図書名をチェックまたは記入
耐震等級（構造躯体の倒壊防止） | 木造 | 部材の品質 | □ | 部材の品質・規格（割れ・ねじれ・歪み等） | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 納品書 | □
|  | 土台・柱等 | □ | 柱の小径・枠組材の寸法形式 | 有□
|  |  | □ | 土台の継手位置（柱・床下換気口等を避けた位置） | 有□
|  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み長さ・位置 | 有□
|  | 耐力壁・準耐力壁等 | □ | 耐力壁の種類・厚さ・位置 | 有□
|  |  | □ | 軸組・枠組部分との接合（釘等） | 有□
|  |  | □ | 垂れ壁・腰壁の状況 | 有□
|  | 床組面・屋根面 | □ | 位置・種類（勾配） | 有□
|  |  | □ | 根太・垂木等の寸法・間隔 | 有□
|  |  | □ | 留め付け状況（釘等） | 有□
|  | 接合部 | □ | 接合金物の品質・接合状況 | 有□
|  | 横架材 | □ | 横架材の幅・背・間隔（最大最小） | 有□
|  |  | □ | 根太・垂木の幅・背・間隔(最大最小） | 有□
| 鉄骨造 | 構造躯体 | □ | 鋼材の種類、厚さ、寸法 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 鉄骨工場製作要領書 | □
|  |  | □ | 鉄骨工場グレード・鉄骨加工精度 | 有□ | [5 empty] | □ | 鉄骨工場製品検査報告書
|  |  | □ | 溶接技能者資格 | 有□ | [5 empty] | □ | ＵＴ検査報告書
|  |  | □ | 工場もしくは現場溶接ＵＴ検査の結果 | 有□ | [5 empty] | □ | 鉄骨建入検査記録
|  |  | □ | 鉄骨建入れ精度 | 有□ | [5 empty] | □ | 軸力試験結果
|  |  | □ | 高力ﾎﾞﾙﾄの種類・品質・締付け状況 | 有□ | [5 empty] | □ | 本締め検査記録
| 鉄筋コンクリート造 | 配筋 | □ | 位置、形状 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ミルシート | □
|  |  | □ | 鉄筋の種類・径・本数・ピッチ | 有□ | [5 empty] | □ | 配筋検査記録
|  |  | □ | 鉄筋の端部処理・定着・継手の状況 | 有□ | [5 empty] | □ | スペーサー納品書等
|  |  | □ | ｶﾞｽ圧接引張試験もしくは超音波試験の結果 | 有□ | [5 empty] | □ | 圧接引張り試験結果
|  |  | □ | 貫通孔の補強 | 有□ | [5 empty] | □ | 超音波検査報告書
|  | コンクリート | □ | コンクリートの種類 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 配合報告書
|  |  | □ | 呼び強度 | 有□ | [5 empty] | □ | 圧縮強度試験報告書
|  |  | □ | コンクリート強度（28日強度） | 有□ | [5 empty] | □ | 打設計画書
|  |  | □ | 打設施工計画 | 有□
変更事項

## 免震建築物①
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
●基礎配筋工事完了時
性能表示 事項 | 審査項目 | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  | 施工状況チェック欄＜審査員記入＞
|  | 自主検査 | 確認内容 | 変更確認 | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書 |  |  |  | 判定
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書にチェックがある場合は確認した図書名をチェックまたは記入
その他（構造躯体の倒壊防止・損傷防止） | 地盤 | □ | 種類・支持力 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 地盤調査報告書 | □
| 杭 | □ | 位置・種類・杭径・杭長 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 杭伏図 | □
|  | □ | 継手の施工状況 | 有□ | [5 empty] | □ | 杭施工報告書
|  | □ | 杭頭処理・杭頭補強 | 有□ | [5 empty] | □ | 出荷証明書
|  | □ | 杭芯ずれの場合の補強方法 | 有□ | [5 empty] | □ | 補強方法検討書
| 配筋工事 | □ | 位置、形状 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ミルシート | □
|  | □ | 鉄筋の種類・径・本数・ピッチ | 有□ | [5 empty] | □ | 配筋検査記録
|  | □ | 鉄筋の端部処理・定着・継手の状況 | 有□ | [5 empty] | □ | スペーサー納品書等
|  | □ | ｶﾞｽ圧接引張試験もしくは超音波試験の結果 | 有□ | [5 empty] | □ | 圧接引張り試験結果
|  | □ | 貫通孔の補強 | 有□ | [5 empty] | □ | 超音波検査報告書
| 鉄骨 | □ | 鋼材の種類、厚さ、寸法 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 鉄骨工場製作要領書 | □
|  | □ | 鉄骨工場グレード・鉄骨加工精度 | 有□ | [5 empty] | □ | 鉄骨工場製品検査報告書
|  | □ | 溶接技能者資格 | 有□ | [5 empty] | □ | ＵＴ検査報告書
|  | □ | 工場もしくは現場溶接ＵＴ検査の結果 | 有□ | [5 empty] | □ | 鉄骨建入検査記録
|  | □ | 鉄骨建入れ精度 | 有□ | [5 empty] | □ | 軸力試験結果
|  | □ | 高力ﾎﾞﾙﾄの種類・品質・締付け状況 | 有□ | [5 empty] | □ | 本締め検査記録
| コンクリート | □ | コンクリートの種類 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 配合報告書 | □
|  | □ | 呼び強度 | 有□ | [5 empty] | □ | 圧縮強度試験報告書
|  | □ | コンクリート強度（28日強度） | 有□ | [5 empty] | □ | 打設計画書
|  | □ | 打設施工計画 | 有□
変更事項

## 免震建築物②
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
●2階床の配筋工事完了時（RC造）、2階床の工事完了時（RC造以外）
性能表示 事項 | 審査項目 |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  | 施工状況チェック欄＜審査員記入＞
|  |  | 自主検査 | 確認内容 | 変更確認 | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書 |  |  |  | 判定
[9 empty] | 写真 | 図書 | 図書にチェックがある場合は確認した図書名をチェックまたは記入
その他（構造躯体の倒壊防止・損傷防止） | 上部構造が木造 | 部材の品質 | □ | 部材の品質・規格（割れ・ねじれ・歪み等） | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 納品書 | □
|  | 土台・柱等 | □ | 柱の小径・枠組材の寸法形式 | 有□
|  |  | □ | 土台の継手位置（柱・床下換気口等を避けた位置） | 有□
|  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み長さ・位置 | 有□
|  | 耐力壁・準耐力壁等 | □ | 耐力壁の種類・厚さ・位置 | 有□
|  |  | □ | 軸組・枠組部分との接合（釘等） | 有□
|  |  | □ | 垂れ壁・腰壁の状況 | 有□
|  | 床組面・屋根面 | □ | 位置・種類（勾配） | 有□
|  |  | □ | 根太・垂木等の寸法・間隔 | 有□
|  |  | □ | 留め付け状況（釘等） | 有□
|  | 接合部 | □ | 接合金物の品質・接合状況 | 有□
|  | 横架材 | □ | 横架材の幅・背・間隔（最大最小） | 有□
|  |  | □ | 根太・垂木の幅・背・間隔(最大最小） | 有□
| 上部構造が鉄骨造 | 構造躯体 | □ | 鋼材の種類、厚さ、寸法 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 鉄骨工場製作要領書 | □
|  |  | □ | 鉄骨工場グレード・鉄骨加工精度 | 有□ | [5 empty] | □ | 鉄骨工場製品検査報告書
|  |  | □ | 溶接技能者資格 | 有□ | [5 empty] | □ | ＵＴ検査報告書
|  |  | □ | 工場もしくは現場溶接ＵＴ検査の結果 | 有□ | [5 empty] | □ | 鉄骨建入検査記録
|  |  | □ | 鉄骨建入れ精度 | 有□ | [5 empty] | □ | 軸力試験結果
|  |  | □ | 高力ﾎﾞﾙﾄの種類・品質・締付け状況 | 有□ | [5 empty] | □ | 本締め検査記録
| 上部構造がRC造 | 配筋 | □ | 位置、形状 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ミルシート | □
|  |  | □ | 鉄筋の種類・径・本数・ピッチ | 有□ | [5 empty] | □ | 配筋検査記録
|  |  | □ | 鉄筋の端部処理・定着・継手の状況 | 有□ | [5 empty] | □ | スペーサー納品書等
|  |  | □ | ｶﾞｽ圧接引張試験もしくは超音波試験の結果 | 有□ | [5 empty] | □ | 圧接引張り試験結果
|  |  | □ | 貫通孔の補強 | 有□ | [5 empty] | □ | 超音波検査報告書
|  | コンクリート | □ | コンクリートの種類 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 配合報告書
|  |  | □ | 呼び強度 | 有□ | [5 empty] | □ | 圧縮強度試験報告書
|  |  | □ | コンクリート強度（28日強度） | 有□ | [5 empty] | □ | 打設計画書
|  |  | □ | 打設施工計画 | 有□
変更事項

## 免震建築物③
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
●3に7の自然倍数を加えた階の床配筋工事完了時（RC造）、3に7の自然倍数を加えた階の床工事完了時（RC造以外）
性能表示 事項 | 審査項目 |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  | 施工状況チェック欄＜審査員記入＞
|  |  | 自主検査 | 確認内容 | 変更確認 | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書 |  |  |  | 判定
[9 empty] | 写真 | 図書 | 図書にチェックがある場合は確認した図書名をチェックまたは記入
その他（構造躯体の倒壊防止・損傷防止） | 上部構造が木造 | 部材の品質 | □ | 部材の品質・規格（割れ・ねじれ・歪み等） | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 納品書 | □
|  | 土台・柱等 | □ | 柱の小径・枠組材の寸法形式 | 有□
|  |  | □ | 土台の継手位置（柱・床下換気口等を避けた位置） | 有□
|  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み長さ・位置 | 有□
|  | 耐力壁・準耐力壁等 | □ | 耐力壁の種類・厚さ・位置 | 有□
|  |  | □ | 軸組・枠組部分との接合（釘等） | 有□
|  | 接合部 | □ | 接合金物の品質・接合状況 | 有□
| 上部構造が鉄骨造 | 構造躯体 | □ | 鋼材の種類、厚さ、寸法 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 鉄骨工場製作要領書 | □
|  |  | □ | 鉄骨工場グレード・鉄骨加工精度 | 有□ | [5 empty] | □ | 鉄骨工場製品検査報告書
|  |  | □ | 溶接技能者資格 | 有□ | [5 empty] | □ | ＵＴ検査報告書
|  |  | □ | 工場もしくは現場溶接ＵＴ検査の結果 | 有□ | [5 empty] | □ | 鉄骨建入検査記録
|  |  | □ | 鉄骨建入れ精度 | 有□ | [5 empty] | □ | 軸力試験結果
|  |  | □ | 高力ﾎﾞﾙﾄの種類・品質・締付け状況 | 有□ | [5 empty] | □ | 本締め検査記録
| 上部構造がRC造 | 配筋 | □ | 位置、形状 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ミルシート | □
|  |  | □ | 鉄筋の種類・径・本数・ピッチ | 有□ | [5 empty] | □ | 配筋検査記録
|  |  | □ | 鉄筋の端部処理・定着・継手の状況 | 有□ | [5 empty] | □ | スペーサー納品書等
|  |  | □ | ｶﾞｽ圧接引張試験もしくは超音波試験の結果 | 有□ | [5 empty] | □ | 圧接引張り試験結果
|  |  | □ | 貫通孔の補強 | 有□ | [5 empty] | □ | 超音波検査報告書
|  | コンクリート | □ | コンクリートの種類 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 配合報告書
|  |  | □ | 呼び強度 | 有□ | [5 empty] | □ | 圧縮強度試験報告書
|  |  | □ | コンクリート強度（28日強度） | 有□ | [5 empty] | □ | 打設計画書
|  |  | □ | 打設施工計画 | 有□
| 免震層 |  | □ | 免震層・免震材料 | 有□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 免震層伏図 | □
|  |  | □ | 落下・はさまれ防止 | 有□ | [5 empty] | □ | 施工計画書
|  |  | □ | 維持管理に関する計画 | 有□ | [5 empty] | □ | 施工結果報告書
変更事項

## 断熱等性能等級①
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
●内装下地張り直前の工事完了時
※下記現場審査項目の自主検査が完了しましたら、当該住戸に斜線（右下がり）を記入。 ※審査員は、自主検査の完了している住戸を評価致します。 ※変更の有無は、全住戸の自主検査完了時に変更の有無を記入してください。
性能表示 事項 |  | 審査項目 |  |  |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ | [7 empty] | 施工状況チェック欄＜審査員記入＞
[6 empty] | 確認内容 | [6 empty] | 変更確認 | 目視 | 計測 |  | ヒアリング |  | 施工関連図書
[19 empty] | 写真 | 図書 |  | 図書にチェックがある場合は確認した図書名をチェックまたは記入
断熱等性能等級 |  | 結露防止 |  |  |  | 床下換気・地盤の措置 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □
□
[6 empty] | 防湿・防風層の設置 （繊維系断熱材等の場合） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
[22 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | 通気層の設置 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □
□
|  | 躯体の断熱性能 |  |  |  | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （屋根または天井） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
□
[6 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （外壁） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
□
[6 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （外気に接する床） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
□
[6 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （その他の床） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
□
[6 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （外気に接する土間床） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
□
[6 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （その他の土間床） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
□
変更事項
自主検査欄
| 1501 |  |  | 1502 |  | 1503 |  | 1504 |  |  | 1505 |  |  | 1506 |  |  |  | 1606 |  |  |  | 1608
| 1401 |  |  | 1402 |  | 1403 |  | 1404 |  |  | 1405 |  |  | 1406 |  |  |  | 1407 |  |  |  | 1408
| 1301 |  |  | 1302 |  | 1303 |  | 1304 |  |  | 1305 |  |  | 1306 |  |  |  | 1307 |  |  |  | 1308
| 1201 |  |  | 1202 |  | 1203 |  | 1204 |  |  | 1205 |  |  | 1206 |  |  |  | 1207 |  |  |  | 1208
| 1101 |  |  | 1102 |  | 1103 |  | 1104 |  |  | 1105 |  |  | 1106 |  |  |  | 1107 |  |  |  | 1108
| 1001 |  |  | 1002 |  | 1003 |  | 1004 |  |  | 1005 |  |  | 1006 |  |  |  | 1007 |  |  |  | 1008
| 901 |  |  | 902 |  | 903 |  | 904 |  |  | 905 |  |  | 906 |  |  |  | 907 |  |  |  | 908
| 801 |  |  | 802 |  | 803 |  | 804 |  |  | 805 |  |  | 806 |  |  |  | 807 |  |  |  | 808
| 701 |  |  | 702 |  | 703 |  | 704 |  |  | 705 |  |  | 706 |  |  |  | 707 |  |  |  | 708
| 601 |  |  | 602 |  | 603 |  | 604 |  |  | 605 |  |  | 606 |  |  |  | 607 |  |  |  | 608
| 501 |  |  | 502 |  | 503 |  | 504 |  |  | 505 |  |  | 506 |  |  |  | 507 |  |  |  | 508
| 401 |  |  | 402 |  | 403 |  | 404 |  |  | 405 |  |  | 406 |  |  |  | 407 |  |  |  | 408
| 301 |  |  | 302 |  | 303 |  | 304 |  |  | 305 |  |  | 306 |  |  |  | 307 |  |  |  | 308
| 201 |  |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  | 205 |  |  | 206 |  |  |  | 207 |  |  |  | 208
| 101 |  |  | 102 |  | 103 |  | 104 |  |  | 105 |  |  | 106 |  |  |  | 107 |  |  |  | 108
施工状況チェック欄＜審査員記入＞
| 判定 |  | 現場審査を行った住戸番号
|  |  | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □

## 断熱等性能等級②
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
●竣工時
※下記現場審査項目の自主検査が完了しましたら、当該住戸に斜線（右下がり）を記入。 ※審査員は、自主検査の完了している住戸を評価致します。 ※変更の有無は、全住戸の自主検査完了時に変更の有無を記入してください。
性能表示 事項 |  | 審査項目 |  |  |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ | [7 empty] | 施工状況チェック欄＜審査員記入＞
[6 empty] | 確認内容 | [6 empty] | 変更確認 | 目視 | 計測 |  | ヒアリング |  | 施工関連図書
[19 empty] | 写真 | 図書 |  | 図書にチェックがある場合は確認した図書名をチェックまたは記入
断熱等性能等級 |  | 開口部の断熱性能 |  |  |  | 窓・ドア等の仕様 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
[22 empty] | □ | カタログ
|  | 開口部の日射侵入対策 |  |  |  | 方位の確認 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
[22 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | 窓・ドア等の仕様・日射侵入率 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □
□
[6 empty] | 庇、軒等の状況 （外壁からの出、庇下端から窓下端の高さ） （屋根または天井） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □
□
[6 empty] | 付属部材の種類・設置状況 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □
□
変更事項
自主検査欄
| 1501 |  |  | 1502 |  | 1503 |  | 1504 |  |  | 1505 |  |  | 1506 |  |  |  | 1606 |  |  |  | 1608
| 1401 |  |  | 1402 |  | 1403 |  | 1404 |  |  | 1405 |  |  | 1406 |  |  |  | 1407 |  |  |  | 1408
| 1301 |  |  | 1302 |  | 1303 |  | 1304 |  |  | 1305 |  |  | 1306 |  |  |  | 1307 |  |  |  | 1308
| 1201 |  |  | 1202 |  | 1203 |  | 1204 |  |  | 1205 |  |  | 1206 |  |  |  | 1207 |  |  |  | 1208
| 1101 |  |  | 1102 |  | 1103 |  | 1104 |  |  | 1105 |  |  | 1106 |  |  |  | 1107 |  |  |  | 1108
| 1001 |  |  | 1002 |  | 1003 |  | 1004 |  |  | 1005 |  |  | 1006 |  |  |  | 1007 |  |  |  | 1008
| 901 |  |  | 902 |  | 903 |  | 904 |  |  | 905 |  |  | 906 |  |  |  | 907 |  |  |  | 908
| 801 |  |  | 802 |  | 803 |  | 804 |  |  | 805 |  |  | 806 |  |  |  | 807 |  |  |  | 808
| 701 |  |  | 702 |  | 703 |  | 704 |  |  | 705 |  |  | 706 |  |  |  | 707 |  |  |  | 708
| 601 |  |  | 602 |  | 603 |  | 604 |  |  | 605 |  |  | 606 |  |  |  | 607 |  |  |  | 608
| 501 |  |  | 502 |  | 503 |  | 504 |  |  | 505 |  |  | 506 |  |  |  | 507 |  |  |  | 508
| 401 |  |  | 402 |  | 403 |  | 404 |  |  | 405 |  |  | 406 |  |  |  | 407 |  |  |  | 408
| 301 |  |  | 302 |  | 303 |  | 304 |  |  | 305 |  |  | 306 |  |  |  | 307 |  |  |  | 308
| 201 |  |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  | 205 |  |  | 206 |  |  |  | 207 |  |  |  | 208
| 101 |  |  | 102 |  | 103 |  | 104 |  |  | 105 |  |  | 106 |  |  |  | 107 |  |  |  | 108
施工状況チェック欄＜審査員記入＞
| 判定 |  | 現場審査を行った住戸番号
|  |  | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □

## 一次エネルギー消費量等級①
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
●内装下地張り直前の工事完了時
※下記現場審査項目の自主検査が完了しましたら、当該住戸に斜線（右下がり）を記入。 ※審査員は、自主検査の完了している住戸を評価致します。 ※変更の有無は、全住戸の自主検査完了時に変更の有無を記入してください。
性能表示 事項 |  | 審査項目 |  |  |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ | [7 empty] | 施工状況チェック欄＜審査員記入＞
[6 empty] | 確認内容 | [6 empty] | 変更確認 | 目視 | 計測 |  | ヒアリング |  | 施工関連図書
[19 empty] | 写真 | 図書 |  | 図書にチェックがある場合は確認した図書名をチェックまたは記入
一次エネルギー消費量等級 |  | 結露防止 |  |  |  | 床下換気・地盤の措置 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □
□
[6 empty] | 防湿・防風層の設置 （繊維系断熱材等の場合） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
[22 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | 通気層の設置 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □
□
|  | 躯体の断熱性能 |  |  |  | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （屋根または天井） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
□
[6 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （外壁） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
□
[6 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （外気に接する床） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
□
[6 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （その他の床） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
□
[6 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （外気に接する土間床） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
□
[6 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （その他の土間床） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
□
変更事項
自主検査欄
| 1501 |  |  | 1502 |  | 1503 |  | 1504 |  |  | 1505 |  |  | 1506 |  |  |  | 1606 |  |  |  | 1608
| 1401 |  |  | 1402 |  | 1403 |  | 1404 |  |  | 1405 |  |  | 1406 |  |  |  | 1407 |  |  |  | 1408
| 1301 |  |  | 1302 |  | 1303 |  | 1304 |  |  | 1305 |  |  | 1306 |  |  |  | 1307 |  |  |  | 1308
| 1201 |  |  | 1202 |  | 1203 |  | 1204 |  |  | 1205 |  |  | 1206 |  |  |  | 1207 |  |  |  | 1208
| 1101 |  |  | 1102 |  | 1103 |  | 1104 |  |  | 1105 |  |  | 1106 |  |  |  | 1107 |  |  |  | 1108
| 1001 |  |  | 1002 |  | 1003 |  | 1004 |  |  | 1005 |  |  | 1006 |  |  |  | 1007 |  |  |  | 1008
| 901 |  |  | 902 |  | 903 |  | 904 |  |  | 905 |  |  | 906 |  |  |  | 907 |  |  |  | 908
| 801 |  |  | 802 |  | 803 |  | 804 |  |  | 805 |  |  | 806 |  |  |  | 807 |  |  |  | 808
| 701 |  |  | 702 |  | 703 |  | 704 |  |  | 705 |  |  | 706 |  |  |  | 707 |  |  |  | 708
| 601 |  |  | 602 |  | 603 |  | 604 |  |  | 605 |  |  | 606 |  |  |  | 607 |  |  |  | 608
| 501 |  |  | 502 |  | 503 |  | 504 |  |  | 505 |  |  | 506 |  |  |  | 507 |  |  |  | 508
| 401 |  |  | 402 |  | 403 |  | 404 |  |  | 405 |  |  | 406 |  |  |  | 407 |  |  |  | 408
| 301 |  |  | 302 |  | 303 |  | 304 |  |  | 305 |  |  | 306 |  |  |  | 307 |  |  |  | 308
| 201 |  |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  | 205 |  |  | 206 |  |  |  | 207 |  |  |  | 208
| 101 |  |  | 102 |  | 103 |  | 104 |  |  | 105 |  |  | 106 |  |  |  | 107 |  |  |  | 108
施工状況チェック欄＜審査員記入＞
| 判定 |  | 現場審査を行った住戸番号
|  |  | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □

## 一次エネルギー消費量等級②
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
●竣工時
※下記現場審査項目の自主検査が完了しましたら、当該住戸に斜線（右下がり）を記入。 ※審査員は、自主検査の完了している住戸を評価致します。 ※変更の有無は、全住戸の自主検査完了時に変更の有無を記入してください。
性能表示 事項 |  | 審査項目 |  |  |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ | [7 empty] | 施工状況チェック欄＜審査員記入＞
[6 empty] | 確認内容 | [6 empty] | 変更確認 | 目視 | 計測 |  | ヒアリング |  | 施工関連図書
[19 empty] | 写真 | 図書 |  | 図書にチェックがある場合は確認した図書名をチェックまたは記入
一次エネルギー消費量等級 |  | 開口部の断熱性能 |  |  |  | 窓・ドア等の仕様 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
[22 empty] | □ | カタログ
|  | 開口部の日射侵入対策 |  |  |  | 方位の確認 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
[22 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | 窓・ドア等の仕様・日射侵入率 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □
□
[6 empty] | 庇、軒等の状況 （外壁からの出、庇下端から窓下端の高さ） （屋根または天井） | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □
□
[6 empty] | 付属部材の種類・設置状況 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □
□
|  | 設備機器 |  |  |  | 暖冷房設備の仕様 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
[22 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | 換気設備の仕様 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
[22 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | 給湯設備の仕様 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
[22 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | 照明設備の仕様 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
[22 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | 創エネ設備の仕様 | [6 empty] | 有□ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | 納品書
[22 empty] | □ | カタログ
変更事項
自主検査欄
| 1501 |  |  | 1502 |  | 1503 |  | 1504 |  |  | 1505 |  |  | 1506 |  |  |  | 1606 |  |  |  | 1608
| 1401 |  |  | 1402 |  | 1403 |  | 1404 |  |  | 1405 |  |  | 1406 |  |  |  | 1407 |  |  |  | 1408
| 1301 |  |  | 1302 |  | 1303 |  | 1304 |  |  | 1305 |  |  | 1306 |  |  |  | 1307 |  |  |  | 1308
| 1201 |  |  | 1202 |  | 1203 |  | 1204 |  |  | 1205 |  |  | 1206 |  |  |  | 1207 |  |  |  | 1208
| 1101 |  |  | 1102 |  | 1103 |  | 1104 |  |  | 1105 |  |  | 1106 |  |  |  | 1107 |  |  |  | 1108
| 1001 |  |  | 1002 |  | 1003 |  | 1004 |  |  | 1005 |  |  | 1006 |  |  |  | 1007 |  |  |  | 1008
| 901 |  |  | 902 |  | 903 |  | 904 |  |  | 905 |  |  | 906 |  |  |  | 907 |  |  |  | 908
| 801 |  |  | 802 |  | 803 |  | 804 |  |  | 805 |  |  | 806 |  |  |  | 807 |  |  |  | 808
| 701 |  |  | 702 |  | 703 |  | 704 |  |  | 705 |  |  | 706 |  |  |  | 707 |  |  |  | 708
| 601 |  |  | 602 |  | 603 |  | 604 |  |  | 605 |  |  | 606 |  |  |  | 607 |  |  |  | 608
| 501 |  |  | 502 |  | 503 |  | 504 |  |  | 505 |  |  | 506 |  |  |  | 507 |  |  |  | 508
| 401 |  |  | 402 |  | 403 |  | 404 |  |  | 405 |  |  | 406 |  |  |  | 407 |  |  |  | 408
| 301 |  |  | 302 |  | 303 |  | 304 |  |  | 305 |  |  | 306 |  |  |  | 307 |  |  |  | 308
| 201 |  |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  | 205 |  |  | 206 |  |  |  | 207 |  |  |  | 208
| 101 |  |  | 102 |  | 103 |  | 104 |  |  | 105 |  |  | 106 |  |  |  | 107 |  |  |  | 108
施工状況チェック欄＜審査員記入＞
| 判定 |  | 現場審査を行った住戸番号
|  |  | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □

## 高齢者等配慮対策等級①
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（一戸建て住宅）
●内装下地張り直前の工事完了時、及び竣工時
性能表示項目 | 審査項目 | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  | 施工状況チェック欄＜審査員記入＞
|  | 確認内容 | 変更 確認 |  | 目視 | 計測 | ヒアリング | 施工関連図書
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書にチェックがある場合は確認した図書名をチェックまたは記入
高齢者等配慮対策等級 （専用部分） | 部屋の配置等 | 特定寝室と同一階にある室 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの有無、出入口幅 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
| 段差 | くつずりと玄関外側 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | くつずりと玄関土間 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
| ※等級4以上 | 玄関上り框 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 浴室出入口 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口の段差 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
| 段差 | 畳ｺｰﾅｰの高さ | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 畳ｺｰﾅｰの幅・奥行き・面積 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | その他の段差 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
| 階段 | けあげ、踏面の寸法 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 蹴込寸法 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 蹴込板 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
| ※等級4以上 | [8 empty] | □
|  | 階段の形式 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 最上段への食い込み、 最下段への突出 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
| ※等級5のみ | 滑り止め | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 段鼻の出 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
| 手すり （手すり設置） | 階段の手すり設置 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 便所の手すり設置 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 浴室の手すり設置 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 玄関の手すり設置又は準備 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 脱衣室の手すり設置又は準備 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
| 手すり （転落防止手すり） | ﾊﾞﾙｺﾆｰ | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 窓（２階以上） | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 廊下（開放されている側） | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 階段（開放されている側） | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
| 通路の幅員及び出入口の幅員 | 通路の幅員 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 柱等の個所の幅員 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 玄関出入口 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 浴室出入口 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 玄関浴室以外の出入口 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
| 寝室、便所及び浴室 | 浴室の内法の短辺寸法 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 浴室の内法面積 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 便所の内法の短辺寸法及び長辺寸法 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 便所の形式 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□
|  | 特定寝室の内法面積 | □ | 有 | □ | □ | □ | □ | □ | □
□

## 高齢者等配慮対策等級②
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
●内装下地張り直前の工事完了時、及び竣工時
変更事項
自主検査欄
| 1501 |  | 1502 |  | 1503 |  | 1504 |  |  | 1505 |  | 1506 |  | 1606 |  |  | 1608
| 1401 |  | 1402 |  | 1403 |  | 1404 |  |  | 1405 |  | 1406 |  | 1407 |  |  | 1408
| 1301 |  | 1302 |  | 1303 |  | 1304 |  |  | 1305 |  | 1306 |  | 1307 |  |  | 1308
| 1201 |  | 1202 |  | 1203 |  | 1204 |  |  | 1205 |  | 1206 |  | 1207 |  |  | 1208
| 1101 |  | 1102 |  | 1103 |  | 1104 |  |  | 1105 |  | 1106 |  | 1107 |  |  | 1108
| 1001 |  | 1002 |  | 1003 |  | 1004 |  |  | 1005 |  | 1006 |  | 1007 |  |  | 1008
| 901 |  | 902 |  | 903 |  | 904 |  |  | 905 |  | 906 |  | 907 |  |  | 908
| 801 |  | 802 |  | 803 |  | 804 |  |  | 805 |  | 806 |  | 807 |  |  | 808
| 701 |  | 702 |  | 703 |  | 704 |  |  | 705 |  | 706 |  | 707 |  |  | 708
| 601 |  | 602 |  | 603 |  | 604 |  |  | 605 |  | 606 |  | 607 |  |  | 608
| 501 |  | 502 |  | 503 |  | 504 |  |  | 505 |  | 506 |  | 507 |  |  | 508
| 401 |  | 402 |  | 403 |  | 404 |  |  | 405 |  | 406 |  | 407 |  |  | 408
| 301 |  | 302 |  | 303 |  | 304 |  |  | 305 |  | 306 |  | 307 |  |  | 308
| 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  | 205 |  | 206 |  | 207 |  |  | 208
| 101 |  | 102 |  | 103 |  | 104 |  |  | 105 |  | 106 |  | 107 |  |  | 108
施工状況チェック欄＜審査員記入＞
| 判定 | 現場審査を行った住戸番号
|  | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  | □