## 記入例
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞ | [14 empty] | （第5面）
－必須項目－
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法<該当に○> | [5 empty] | 判定結果
[6 empty] | 目視 | 計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
３－１ 劣化対策等級 | 外壁の軸組等 | □ | 薬剤処理の方法 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 工事報告書
| （構造用合板等） | [8 empty] | □ | 性能認定書
|  | □ | 薬剤処理の状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 工事報告書
□
| 土台の防腐・防蟻 | □ | 部材の樹種 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書
□
|  | □ | 薬剤処理の方法 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 性能認定書
□
|  | □ | 土台に接する外壁下端の水切りの取り付け状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □
□
| 地盤の防蟻 | □ | コンクリート打設範囲 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □
□
|  | □ | 土壌処理の材料 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 性能認定書
[10 empty] | □ | 施工報告書
|  | □ | 土壌処理の状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 施工報告書
□
| 床下換気・ 防湿措置 | □ | コンクリート打設範囲 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □
□
|  | □ | コンクリートの厚さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □
□
|  | □ | ねこ土台の高さ・仕様 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書
□
|  | □ | ねこ土台の配置（間隔、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・柱等の箇所への設置） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □
※等級2以上 | [9 empty] | □
|  | □ | 基礎断熱材の種類と厚さ （基礎断熱工法の場合） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書
□
４－１ 維持管理対策等級（専用配管） | 排水管の性状 | □ | 排水管の内面平滑 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □
□
|  | □ | 排水管のたわみ防止 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □
□
|  | □ | 排水管の抜け防止 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □
※等級2以上 | [9 empty] | □
５－１ 省エネルギー対策等級 | 結露防止 | □ | 床下換気措置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □
□
|  | □ | 床下地盤措置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □
□
２－５ 耐火等級（開口部） | 開口部の耐火性能 | □ | 対象となる範囲 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □
□
|  | □ | 開口部の耐火性能 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書
※等級2以上 | [9 empty] | □ | 認定書
２－６ 耐火等級（開口部以外） | 外壁・軒裏の 構造 | □ | 対象となる範囲 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □
□
|  | □ | 外壁の構造（材料と層構成） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □
□
|  | □ | 外壁の耐火性能と認定番号 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書
[10 empty] | □ | 認定書
|  | □ | 軒裏の構造（材料と層構成） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □
□
|  | □ | 軒裏の耐火性能と認定番号 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書
※等級2以上 | [9 empty] | □ | 認定書
|  | □ | 軒裏換気口の耐火性能と認定番号 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書
[10 empty] | □ | 認定書
【自主検査実施欄】
評価員の検査の事前に自主検査を済ませておくことが必要です。自主検査を行ったらチェックします。
【施工状況報告欄】
施工者は太枠内の項目について予め自主検査を行い、評価員に提示します。
工事がまだ済んでいない項目は空欄にしておきます。自主検査が行える段階になったら確認を行い、次の検査時に評価員に検査を求めます。
【変更の確認欄】
【変更等の内容欄】
設計評価図書から変更が生じた場合はチェックし、変更申告書を作成し､評価員に提出します。
記 入 例
≪参考≫
材料の品質の確認をする項目はあらかじめ図書名を記入してあります。提出の参考にしてください。
※ﾏｰｸ等の表示があり、品質を目視で確認できる場合は図書の提出は不要です。

## 表紙
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する
内容は事実に相違ありません。
※以下の太枠内は建設評価申請時に申請者が記入します。
①建築物の名称
②建築物の所在地
③工事施工者 |  |  | 住所
|  |  | 氏名又は名称 |  |  | 電話
④検査対象工程 |  |  |  | ⑤検査年月日 | ⑥評価員の氏名 | ⑦施工（管理）者の署名
第１回目 |  | 基礎配筋工事の完了時 |  | 年 月 日
第２回目 |  | 躯体工事の完了時 |  | 年 月 日
第３回目 |  | 内装下地張りの直前の工事の完了時 |  | 年 月 日
第４回目 |  | 竣工時 |  | 年 月 日
年 月 日
年 月 日
［申請者の記入要領］
１． | ①、②欄には建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称、所在地を記載してください。
未定の場合は、その旨を記入してください。
２． | ③欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建て住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び
電話番号を記入してください。
３． | ⑦欄には、各回検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。
［評価員の記入要領］
１． | ④、⑤、⑥欄には、検査を行った評価員が各回の現場検査終了後に記入してください。
２． | ④欄には、現場検査の累計回数と建設評価の対象工程を記入（もしくは修正）してください。
３． | ⑤欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
４． | ⑥欄には、検査を行った評価員の氏名を記入してください。
[注意]
※ | 第2面以降の「検査項目」は一般的な工事工程に即した順序となっていますが、工法や施工手順に応じて検査のタイミングが前後しますので、十分にご注意ください。
※ | 第2面以降の「検査項目」には、目標等級や工法に応じて不要となる項目も含まれています。設計評価を受けた申請図書と照合して、評価対象外となる検査項目は、取り消し線等で削除してください。

## 主として配筋検査
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞
－必須項目－ | [14 empty] | 主として配筋検査時に検査を行う事項
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法<該当に○> | [5 empty] | 判定結果
[6 empty] | 目視 | 計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 地盤及び地業 | □ | 地盤の種類 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 地盤調査報告書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 地盤の許容応力度 | □ | 有 |  |  |  | 図 | □ | 地盤調査報告書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 地盤の調査方法 | □ | 有 |  |  |  | 図 | □ | 地盤調査報告書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 地盤改良の方法 （改良を行なった場合記入） | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 地盤改良報告書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 地業の状況 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
1-7 基礎の構造方法及び形式等 | 基礎2 （形式） | □ | 基礎の構造方法 | □ | 有 | 目 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 基礎の形式 | □ | 有 | 目 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 基礎コンクリートの強度 | □ | 有 |  |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 配合報告書
1-1 耐震等級（倒壊防止） | 基礎1（寸法・配筋等） | □ | 基礎の配置 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 根入れ深さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 立上がり部分の高さ・幅 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 基礎底盤の厚さ・布基礎の幅 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 主筋・補強筋の径､間隔､緊結状況（立上がり） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 補強筋の径、間隔、緊結状況（底盤） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 隅角部・開口部補強筋の措置、重ね長さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 鉄筋の品質 | □ | 有 |  |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 鋼材証明書
3-1 劣化対策等級 | 床下防湿・ 換気処置 | □ | 防湿ﾌｨﾙﾑ等の種類・厚さ 施工状況 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 基礎開口の位置・高さ・幅 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
4-1 維持管理対策等級（専用配管） ※等級２以上 | 専用配管 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内への埋込みのないこと（立上がり部分の貫通以外） | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| 地中埋設管 | □ | 地中埋設配管上にｺﾝｸﾘｰﾄの打設のないこと | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
－選択項目－
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法<該当に○> | [5 empty] | 判定結果
[6 empty] | 目視 | 計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
1-2 耐震等級 1-4 耐風等級 4-5 耐積雪 等級 | 基礎1（寸法・配筋等） | □ | 上記事項に同じ |  | 上記事項に同じ | 上記事項に同じ | [5 empty] | □ | □ | □ | □

## 主として躯体工事完了時
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞
－必須項目－ | [14 empty] | 主として躯体工事完了時に検査を行う事項 1
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法<該当に○> | [5 empty] | 判定結果
[6 empty] | 目視 | 計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
1-1 耐震等級（倒壊防止） | 枠組・部材断面 | □ | 土台の品質（割れ・ねじれ・歪み等がないこと） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 図 | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 枠組材の寸法形式、規格 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 図 | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 枠組材の品質（割れ・ねじれ・歪み等がないこと） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 図 | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 枠組材の間隔 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み長さ・位置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| 耐力壁 | □ | 耐力壁の位置・長さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 耐力壁の種類・厚さ（外壁） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | くぎの種類・間隔と留付状況 （外壁） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 耐力壁の種類・厚さ（内壁） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | くぎの種類・間隔と留付状況 （内壁） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
| 準耐力壁 | □ | 準耐力壁の位置・長さ | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 準耐力壁の種類・厚さ | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | くぎの種類・間隔と留付状況 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
| 床組等 | □ | 面材の種類・厚さ | □ | 有 | 目 | 計 |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 根太の形式・間隔 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | くぎの種類・間隔と留付状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
| 屋根面 | □ | 面材の種類・厚さ | □ | 有 | 目 | 計 |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 垂木の形式・間隔 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | くぎの種類・間隔と留付状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
| 接合部 | □ | 接合金物の品質・種類 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 外壁 頭部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 外壁 脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 内壁 脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 内壁 頭部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
1-3 その他 （倒壊・損傷防止） | 免震建築物 | □ | 免震層・免震材料 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 施工計画書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 構造方法 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 施工計画書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 落下・はさまれ防止等 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 施工計画書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 表示・維持管理計画 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞
－必須項目－ | [14 empty] | 主として躯体工事完了時に検査を行う事項 2
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法<該当に○> | [5 empty] | 判定結果
[6 empty] | 目視 | 計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
3-1 劣化対策等級 | 外壁の軸組等 | □ | 通気構造等の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| 外壁の軸組等 | □ | 薬剤処理の方法 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 工事報告書 | □ | □ | □ | □
| （枠組部） | [8 empty] | □ | 性能認定書
|  | □ | 薬剤処理の状態 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 工事報告書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 部材の樹種 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
| 外壁の軸組等 | □ | 薬剤処理の方法 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 工事報告書 | □ | □ | □ | □
| （構造用合板等） | [8 empty] | □ | 性能認定書
|  | □ | 薬剤処理の状態 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 工事報告書 | □ | □ | □ | □
□
| 外壁の軸組等に使用する薬剤に、JIS K 1571附属書Aに定める適用範囲がある場合 | □ | 保存処理の方法・薬剤 （ ） | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 保証書等 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 工事報告書
|  | □ | 施工中の適切な養生 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 工事報告書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 保存処理の範囲・状態 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 工事報告書 | □ | □ | □ | □
□
| 土台 （防腐・防蟻） | □ | 部材の樹種 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 薬剤処理の方法 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 性能認定書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 土台に接する外壁下端の水切りの取り付け状況 | □ | 有 | 目 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| 地盤 （防蟻） | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄの打設範囲 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 土壌処理の材料 | □ | 有 |  |  |  | 図 | □ | 性能認定書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 施工報告書
|  | □ | 土壌処理の状態 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 施工報告書 | □ | □ | □ | □
□
| 床下防湿・ 換気措置 | □ | コンクリート打設範囲 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | コンクリートの厚さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | ねこ土台の高さ・仕様 | □ | 有 | 目 | 計 |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | ねこ土台の配置（間隔、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・柱等の箇所への設置） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 基礎断熱材の種類と厚さ （基礎断熱工法の場合） | □ | 有 | 目 | 計 |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
※等級2以上 | [9 empty] | □
4-1 維持管理対策等級（専用配管） | 排水管の性状等 | □ | 排水管の内面平滑 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 排水管のたわみ防止 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 排水管の抜け防止 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
※等級2以上 | [9 empty] | □
5-1 断熱等性能等級 | 結露防止 | □ | 床下換気措置 | □ | 有 | 目 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 床下地盤措置 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
| ※等級2以上 | [8 empty] | □
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞
－選択項目－ | [14 empty] | 主として躯体工事完了時に検査を行う事項 3
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法<該当に○> | [5 empty] | 判定結果
[6 empty] | 目視 | 計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
1-2 耐震等級 1-4 耐風等級 1-5 耐積雪等級 | 枠組・部材断面 | □ | 上記事項に同じ |  | 上記事項に同じ | 上記事項に同じ | [5 empty] | □ | □ | □ | □
耐力壁
準耐力壁等
床組面
屋根面
接合部

## 主として内装下地張り前
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞
－必須項目－ | [14 empty] | 主として内装下地張り前に検査を行う事項
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法<該当に○> | [5 empty] | 判定結果
[6 empty] | 目視 | 計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
3-1 劣化対策等級 | 小屋裏換気 | □ | 給気口の位置・大きさ･仕様 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | カタログ
※等級2以上 |  | □ | 排気口の位置・大きさ・仕様 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | カタログ
5-1 断熱等性能等級 | 結露防止 | □ | 防湿層の設置 （繊維系断熱材等の場合） | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 防風層の設置 （繊維系断熱材等の場合） | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | カタログ
5-2 一次エネルギー消費量等級 | ※等級4のみ | □ | 屋根通気層の設置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 外壁通気層の設置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| 躯体の 断熱性能 | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （屋根または天井） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （大壁） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （真壁） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （外気に接する床） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （その他の床） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （外気に接する土間床） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 断熱材の種類と厚さ、層構成 （その他の土間床） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
※等級2以上 | [9 empty] | □
－選択項目－
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法<該当に○> | [5 empty] | 判定結果
[6 empty] | 目視 | 計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
2-5 耐火等級（開口部） | 開口部の耐火性能 | □ | 対象となる範囲 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 開口部の耐火性能 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 認定書
|  | □ | ｻｯｼの耐火性能と認定番号 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 認定書
|  | □ | ｼｬｯﾀｰの耐火性能と認定番号 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 認定書
|  | □ | 換気口FDの有無と耐火性能 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
※等級2以上 | [9 empty] | □ | 認定書
2-6 耐火等級（開口部以外） | 外壁・軒裏の構造等 | □ | 対象となる範囲 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 外壁の構造（材料と層構成） | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 認定書
|  | □ | 外壁の耐火性能と認定番号 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 認定書
|  | □ | 軒裏の構造（材料と層構成） | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 認定書
|  | □ | 軒裏の耐火性能と認定番号 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 認定書
|  | □ | 軒裏換気口の耐火性能と認定番号 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
※等級2以上 | [9 empty] | □ | 認定書
7-1 単純開口率 7-2 方位別開口比 | 単純開口率 | □ | 居室の配置・大きさの確認 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
| 方位別開口比 | [8 empty] | □
|  | □ | 開口部の形状等 | □ | 有 | 目 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 開口部の大きさ | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□

## 主として竣工
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞
－必須項目－ | [14 empty] | 主として竣工時に検査を行う事項 1
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法<該当に○> | [5 empty] | 判定結果
[6 empty] | 目視 | 計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
3-1 劣化対策等級 | 浴室・脱衣室 の防水・防腐 | □ | 浴室の防水・防腐 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 脱衣室の防水・防腐 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
| 基礎の高さ | □ | 基礎の高さ | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
※等級2以上 | [9 empty] | □
4-1 維持管理対策等級 （専用配管） | 専用排水管 （排水管の清掃措置） | □ | 掃除口 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | トラップ | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| 配管点検口 （接合部の点検措置） | □ | 排水管 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 給水管 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 給湯管 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| 配管点検口 （ﾊﾞﾙﾌﾞ･ﾍｯﾀﾞｰの点検措置） | □ | 給水管のﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾍｯﾀｰ | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 給湯管のﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾍｯﾀｰ | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | ガス管のﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾍｯﾀｰ | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
※等級3のみ | [9 empty] | □
5-1 断熱等性能等級 | 躯体の断熱性能等 （窓・ドアの断熱性） | □ | 窓等の仕様 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | カタログ
|  | □ | ドア等の仕様 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | カタログ
| 躯体の断熱性能等 （窓・ドアの日射侵入対策） | □ | 方位の確認 | □ | 有 | 目 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 窓等の仕様・日射侵入率 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | カタログ
|  | □ | ドア等の仕様・日射侵入率 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 庇、軒等の状況（外壁からの出、庇下端から窓下端の高さ） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 付属部材の種類・設置状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
| ※等級3以上 | [8 empty] | □
－選択項目－
性能表示項目 | 検査項目と | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法<該当に○> | [5 empty] | 判定結果
[6 empty] | 目視 | 計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
2-1 感知警報装置設置等級 （自住戸火災時） | 感知警報設備 | □ | 感知機器の位置（熱式） | □ | 有 | 目 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 感知機器の種別・番号（熱式） | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 型式鑑定書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 納品書
|  | □ | 感知機器の位置（煙式） | □ | 有 | 目 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 感知機器の種別・番号（煙式） | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 型式鑑定書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 納品書
|  | □ | 警報機器の位置 | □ | 有 | 目 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 警報機器の種別・番号 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 型式鑑定書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 納品書
2-4 脱出対策（火災時） | 避難器具 | □ | 避難器具の種類 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | その他の脱出手段 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ |  | □ | □ | □ | □
※3階建て | [9 empty] | □
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞
－必須項目－ | [14 empty] | 主として竣工時に検査を行う事項 2
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法<該当に○> | [5 empty] | 判定結果
[6 empty] | 目視 | 計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
6-1 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ対策等級 | 居室の内装及び天井裏等の下地材等 | □ | 製材等の有無 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 特定建材の有無 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | カタログ
|  | □ | その他建材の有無 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 特定建材の性能区分 | □ | 有 | 目 |  | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | カタログ
|  | □ | 特定建材の使用範囲 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| ホルムアルデヒド発散等級 ※天井裏等が気密層又は通気止めによる措置による場合記入 | □ | 気密材の種類 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 気密材の位置 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 気密材の施工状況 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| ※天井裏等が機械換気設備等の措置による場合記入 | □ | 機械換気設備等の種類 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 空気圧の状況 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ |  | □ | □ | □ | □
□
6-2 換気対策 | 居室の換気対策（機械換気の場合） | □ | 機械換気設備の仕様、位置 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | ダクト長さ、位置、曲がり、分岐 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 端末換気口の仕様、位置 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 居室等出入口の通気措置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 局所換気設備のシャッター等 | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | スイッチの措置 | □ | 有 | 目 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| 居室の換気対策（その他の場合） | □ | 給排気口の位置等 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 居室等出入口の通気措置 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| 局所換気対策 | □ | 台所の換気措置 | □ | 有 | 目 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 浴室の換気措置 | □ | 有 | 目 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 便所の換気措置 | □ | 有 | 目 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
8-4 透過損失等級 （外壁開口部） | 外壁開口部の 遮音性能 | □ | 北の方位のｻｯｼﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 試験成績書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 納品書
|  | □ | 東の方位のｻｯｼﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 試験成績書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 納品書
|  | □ | 南の方位のｻｯｼﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 試験成績書 | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 納品書
|  | □ | 西の方位のｻｯｼﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | 有 | 目 |  |  | 図 | □ | 試験成績書 | □ | □ | □ | □
| ※等級2以上 | [8 empty] | □ | 納品書
9-1 高齢者等配慮対策等級 （専用部分） | 部屋の配置等 | □ | 特定寝室と同一階にある室 | □ | 有 | 目 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの有無、出入口幅 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
| ※等級2以上 | [8 empty] | □
| 段差 | □ | くつずりと玄関外側 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | くつずりと玄関土間 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| ※等級4以上 | □ | 玄関上り框 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 浴室出入口 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口の段差 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 畳ｺｰﾅｰの高さ | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 畳ｺｰﾅｰの幅・奥行き・面積 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞
－必須項目－ | [14 empty] | 主として竣工時に検査を行う事項 3
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法<該当に○> | [5 empty] | 判定結果
[6 empty] | 目視 | 計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
| 段差 | □ | その他の段差 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
| ※等級2以上 | [8 empty] | □
| 階段 | □ | けあげ、踏面の寸法 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| ※等級2以上 | □ | 蹴込寸法 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 蹴込板 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
| ※等級4以上 | [8 empty] | □
|  | □ | 階段の形式 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 最上段への食い込み、 最下段への突出 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| ※等級5のみ | □ | 滑り止め | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 段鼻の出 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| 手すり | □ | 階段の手すり設置 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 便所の手すり設置 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 浴室の手すり設置 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
| ※等級2以上 | [8 empty] | □
|  | □ | 玄関の手すり設置又は準備 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 脱衣室の手すり設置又は準備 | □ | 有 | 目 |  | 写 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| 転落防止手すり | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 窓（２階） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 窓（３階） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 廊下（開放されている側） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 階段（開放されている側） | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
| ※等級2以上 | [8 empty] | □
| 通路の幅員 | □ | 通路の幅員 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 柱等の個所の幅員 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
| ※等級3以上 | [8 empty] | □
| 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 浴室出入口 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 玄関浴室以外の出入口 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
| ※等級3以上 | [8 empty] | □
| 浴室の寸法 | □ | 内法の短辺寸法 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 内法面積 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
| ※等級3以上 | [8 empty] | □
| 便所の寸法 | □ | 内法の短辺寸法 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 内法の長辺寸法 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 便所の形式 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
| ※等級3以上 | [8 empty] | □
| 特定寝室 | □ | 内法面積 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
| ※等級3以上 | [8 empty] | □
10-1 | 住戸の出入口及び開口部 | □ | 開口部の位置 | □ | 有 | 目 | 計 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
開口部の侵入防止対策 | [9 empty] | □
| （各区分） | □ | 戸・サッシ・ガラスの性能・施工状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | □ | □ | □ | □
□
（各階） |  | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | □ | □ | □ | □
□
|  | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | □ | □ | □ | □
□
| 評価対象外の開口部 | □ | 開口部の大きさ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | □ | □ | □ | □
□